| СОГЛАСОВАНО Руководитель отдела по образованию администрации Верхнемамонского муниципального района _______ Колпоносова В.В. «12» августа 2014г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Нижнемамонская СОШ № 2» (ресурсная базовая школа) ____________ Полунин Ю.И. «12» августа 2014 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 1" (школа совместного обучения) ___________ Полунин В.И. «12» августа 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Совместный план мероприятий

по обеспечению доступности образовательных услуг

детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные исполнители | Категория участников | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение соглашения о взаимодействии между отделом по образованию администрации Верхнемамонского муниципального района и ресурсной базовой школой в целях создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ на территории муниципального образования. | октябрь 2014г. | отдел по образованию | Колпоносова В.В., Полунин Ю.И. | руководители | Соглашение о взаимодействии между органом местного самоуправления муниципального района и ресурсной базовой школой |
| 1.2. | Создание реестра школ для взаимодействия ресурсной базовой школы и общеобразовательных организаций. | октябрь 2014г. | отдел по образованию | Колпоносова В.В. | руководители | реестр школ |
| 1.3. | Заключение договора о взаимодействии между ресурсной базовой школой и образовательными организациями для совместного обучения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ | октябрь 2014г. | МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 2" | Полунин Ю.И., Полунин В.И. | руководители школ | Договор о взаимодействии между ресурсной базовой школой и образовательными организациями |
| 1.4. | Разработка совместного плана мероприятий по обеспечению доступности образовательных услуг детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ | октябрь 2014г. | МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 2" | Полунин Ю.И., Полунин В.И. | руководители школ | План мероприятий по обеспечению качественными образовательными услугами детей - инвали-дов, обучающихся с ОВЗ |
| 1.5. | Согласование с отделом по образованию совместного плана и управление реализацией его мероприятий | октябрь 2014г. | отдел по образованию | Колпоносова В.В., Полунин Ю.И. | руководители | План мероприятий по обеспечению качественными образовательными услугами детей - инвали-дов, обучающихся с ОВЗ |
| 1.6. | Размещение ресурсной базовой школой на своём сайте в сети Интернет публичного отчёта, включающего информацию о взаимодействии со школами совместного обучения. | июнь 2015г. | МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 2" | Полунин Ю.И. | руководители ресурсной базовой школы | Публичный отчёт |
| 2. Методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2014г. | МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 2" | Хорина З.И. | методический совет | методические рекомендации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги детям - инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.2. | Консультации руководителей образовательных организаций по вопросам организации обучения детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. | в течение учебного года | МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 2" | Полунин Ю.И. | руководители | Обеспечение методической поддержкой работников образования по вопросам обучения и воспитания детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.3. | Семинар классных руководителей | январь 2015г. | МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 2" | Полунина И.С. | классные руководители | Участие классных руководителей. Развитие профессиональных компетенций в условиях нового законодательства |
| 2.4. | Семинар- совещание руководителей школ | март 2015г. | МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 2" | Полунин Ю.И. | руководители школ | Участие 100 % руководителей школ, повышение их профессиональных компетенций |
| 2.5. | Семинар- совещание на базе ресурсной базовой школы для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, не являющихся коррекционными | апрель 2015г. | МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 2" | Полунин Ю.И. | руководители школ, педагогические работники | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих совместное обучение детей - инвали-дов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений; распространение результативного опыта образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работни- ков общеобразовательных организаций, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья | в течение учебного года | ВОИПКиПРО | руководители школ | педагогические работники | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих совместное обучение детей - инвали-дов, детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений |
| 3.2. | Совершенствование содержания рабочих адаптивных программ учебных предметов педагогами | май 2015г. | МКОУ | руководители школ | педагогические работники | Изменения рабочих программ учебных предметов |

Рассмотрено на заседании педагогического совета МКОУ «Нижнемамонская СОШ № 2» (ресурсная базовая школа). Протокол от  11  августа  2014 г. №  11

Рассмотрено на заседании педагогического совета МКОУ «Нижнемамонская СОШ № 1» (школа совместного обучения). Протокол от  11  августа  2014 г. №  10