Отдел по образованию

администрации Верхнемамонского муниципального района

ПРИКАЗ

№  91                                                                                       от  15 мая   2012г.

Об утверждении дорожной карты введения

ФГОС основного общего образования

в Верхнемамонском муниципальном районе

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии ФГОС основного общего образования и на основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области» от 01.02.2012г. №56 и содействия муниципальному общеобразовательному  учреждению  в организации введения федеральных образовательных стандартов общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту введения ФГОС основного общего образования в  Верхнемамонском  муниципальном районе Воронежской области (Приложение 1).

- Совету при отделе по образованию по введению ФГОС, рабочей группе обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в указанные сроки.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Полупанову Л.А.

Начальник отдела по образованию                                     В.В. Колпоносова

Приложение 1 к приказу отдела по образованию

администрации Верхнемамонского муниципального района

№ 91   от 15 мая 2012 г

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

(ФГОС ООО) в Верхнемамонском муниципальном районе Воронежской области

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 1. | Подготовка приказа «О создании совета при отделе по образованию по введению ФГОС ООО» | 15 мая 2012г. | Муниципальный координатор введения ФГОС ООО Полупанова Л.А. |
| 2. | Подготовка приказа «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО» | 15 мая 2012г. | Муниципальный координатор введения ФГОС ООО Полупанова Л.А. |
| 3. | Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС ООО» | 15 мая 2012г. | Муниципальный координатор введения ФГОС ООО Полупанова Л.А. |
| 4. | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности | май 2012г | Совет при отделе по образованию по введению ФГОС ООО |
| 5. | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях муниципального образования | май 2012г | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 6. | Участие в разработке на основе ФГОС ООО основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных особенностей | июнь 2012г. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 7. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность муниципальных органов управления образованием: - в должностные инструкции работников органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС ООО; - иные документы | июнь 2012г. | Муниципальный координатор введения ФГОС ООО Полупанова Л.А. |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |
| 8. | Обеспечение повышения квалификации учителей основной ступени обучения и администрации образовательного учреждения (ОУ) по вопросам ФГОС ООО | май – август 2012г. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 9. | Организация и проведение муниципальных семинаров по проблемам введения ФГОС ООО | май – август 2012г. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 10. | Обеспечение участия методистов, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО | май – август 2012г. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО |
| 11. | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | май – август 2012г. | Совет при отделе по образованию по введению ФГОС ООО |
| 12. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО; стимулирование труда в ОУ | май – август 2012г. | Главный бухгалтер отдела по образованию |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |
| 13. | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | май – июль 2012г. | Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон) |
| 14. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | май – июль 2012г | Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон) |
| 15. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | май – август 2012г | Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон) |
| 16. | Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | май – август, в течение учебного года | Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон) |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 17. | Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений муниципального образования к введению ФГОС ООО | май – сентябрь 2012г. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 18. | Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, по вопросам введения ФГОС ООО | май – август, в течение учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 19. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | в течение учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 20. | Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП ООО | сентябрь 2012г. | Муниципальный координатор введения ФГОС ООО Полупанова Л.А. |
| 21. | Организация деятельности региональных площадок по введению ФГОС ООО | май – август, в течение учебного года | Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон) |
| 22. | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС ООО | май – август, в течение учебного года | Муниципальный координатор введения ФГОС ООО Полупанова Л.А. |
| 23. | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ООО | в течение учебного года | Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон) |
| 24. | Освещение хода и результатов введения ФГОС ООО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. | в течение учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 25. | Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО | в течение учебного года | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |